|  |  | EU-STAF NOTITIE |
| --- | --- | --- |
| Aan Cc. | Leden en plv leden commissie voor VROM Leden en plv leden vaste commissie voor Europese Zaken |

| Onderwerp | Implementatieoverzicht tweede kwartaal 2008 |
| --- | --- |
| Dienst | DCO Internationaal & Ruimtelijk – staf EU |
| Griffier | Daan Huisinga, griffier vaste commissie voor Europese Zaken |
| Opgesteld door | Anne den Hollander, commissieadviseur Europese Zaken |
| Datum | 27 augustus 2008 |
| Nummer | 08-EU-N-138 |  |  |
| Toestel | 070 - 318 2334 |  |  |
| E-mail | a.dhollander@tweedekamer.nl |

Aanleiding

De Kamer ontving op 15 juli 2008 het Implementatieoverzicht tweede kwartaal 2008. De voor uw commissie relevante onderdelen worden in deze notitie belicht.

Advies

( Desgewenst betrekken bij AO Milieuraad 9 oktober 2008.

Kern

De totale implementatieachterstand voor de gehele rijksoverheid is voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gestegen, nadat in 2007 een daling was ingezet. Momenteel is VROM het eerstverantwoordelijke ministerie voor de implementatie van 13 richtlijnen waarvan er 1 te laat is (ten opzichte van 2 in het vorige kwartaal) en waarvan 4 richtlijnen een risico lopen te laat te worden geïmplementeerd (ten opzichte van 4 in het

vorige kwartaal). In het afgelopen tweede kwartaal zijn 2 richtlijnen (te laat) geïmplementeerd en 1 richtlijn op tijd.

Nota bene: Op 23 mei 2008 heeft de minister van VROM de Kamer een notitie doen toekomen over de mogelijkheden om implementatieprocedures van EG-richtlijnen te versnellen. Hierin kondigt zij aan voornemens te zijn inmiddels afgesloten implementatietrajecten met grote overschrijdingen te evalueren om daarvan te leren en procedurele en instrumentele verbeteringen door te voeren op het departement of voorstellen te doen om tot aanpassingen in interdepartementale kaders te komen.

Daarnaast heeft de Algemene Rekenkamer op 16 juni 2008 een rapport gepubliceerd over de implementatie van Europese richtlijnen en de handhaving van Europese verordeningen in Nederland. De Rekenkamer vermeldt dat de Kamer de minister van VROM eind 2007 ter verantwoording heeft geroepen over de omzettingsproblemen. De vaste commissie voor de Rijksuitgaven heeft reeds vragen gesteld in het kader van een schriftelijk overleg.

Toelichting

Te laat

Uit het laatste kwartaaloverzicht blijkt dat VROM momenteel het eerstverantwoordelijke ministerie is voor de implementatie van 13 richtlijnen waarvan er 1 te laat is, te weten de Richtlijn betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit: De implementatietermijn is op 24 maart 2008 verstreken. De achtergrond van de overschrijding van de implementatiedatum is volgens de begeleidende brief dat veel overleg nodig is geweest met uitvoeringsinstanties en bevoegde autoriteiten over de uitvoering en toedeling van bevoegdheden in het kader van de implementatie van deze richtlijn. De opgelopen vertraging kan volgens de begeleidende brief helaas niet worden ingehaald. Het wetsvoorstel is op 5 juli 2008 aan de Kamer aangeboden. De twee AMvB’s zijn nog niet in de ministerraad behandeld. Er loopt een ingebrekestellingsprocedure van de Europese Commissie jegens Nederland vanwege overschrijding van de implementatietermijn.

Risico te laat

Uit het laatste kwartaaloverzicht blijkt dat de volgende 4 richtlijnen een risico lopen te laat te worden geïmplementeerd:

- Richtlijn betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand: In de toelichting bij het vorige kwartaaloverzicht werd de vraag opgeworpen of wijziging van de Wet op de waterhuishouding nog nodig is. Uit onderhavig kwartaaloverzicht blijkt dat de Richtlijn wordt geïmplementeerd door middel van een AMvB (Besluit doelstellingen ter omzetting van de Kaderrichtlijn Water). De AMvB is nog niet in de ministerraad behandeld, terwijl de uiterste geplande datum daarvoor 2 juni 2008 was. Naar verwachting wordt het Besluit in september aan de Raad van State aangeboden voor advies. Volgens het implementatieoverzicht volgt voor- en nahang. De implementatietermijn verstrijkt op 16 januari 2009.

- Richtlijn tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire): Het wetsvoorstel is op 9 juni 2008 aan de Raad van State aangeboden voor advies, 85 dagen na de geplande uiterste termijn. De implementatietermijn verstrijkt op 15 mei 2009.

Nieuw ten opzichte van eerste kwartaaloverzicht 2008:

- Richtlijn  betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof: De betreffende AMvB wordt volgens het overzicht in augustus 2008 in de ministerraad behandeld, terwijl de geplande uiterste datum daarvoor 11 mei 2008 was. De implementatietermijn verstrijkt op 25 december 2008.

- Richtlijn tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik: De implementatietermijn is voor deze Richtlijn is korter dan 18 maanden (namelijk 12 maanden). Er komt volgens het overzicht dan ook geen implementatieplan. Behandeling in de ministerraad heeft nog niet plaatsgevonden. De implementatietermijn verstrijkt op 5 april 2009.

Overigens wordt de implementatie van de Richtlijn luchtkwaliteit van 20 mei 2008 voortvarend ter hand genomen. Het wetsvoorstel wordt in september 2008 verwacht.

# Belang en noodzaak van tijdige implementatie

De tijdige implementatie van EG-richtlijnen en EU-kaderbesluiten is om meerdere redenen belangrijk:

- Ten eerste heeft Nederland zich hieraan gecommitteerd.

- Te late implementatie kan de Europese Commissie er toe bewegen inbreukprocedures te starten bij het Europese Hof van Justitie, wat kan leiden tot financiële sancties aan het adres van de Nederlandse Staat. Onder het nieuwe EU-Verdrag van Lissabon wordt bovendien de procedure voor het opleggen van financiële sancties bij te late implementatie versneld.

- Te late implementatie kan nadelige gevolgen hebben voor burgers en bedrijven die vervolgens naar de rechter moeten stappen om hun rechten voortkomend uit het gemeenschapsrecht af te dwingen.

Uitleg kwartaaloverzicht

Uit het kwartaaloverzicht blijkt per richtlijn in welk stadium de behandeling zich bevindt en wat de gerealiseerde data van de verschillende stappen in het wetgevingsproces zijn. Tevens worden de geplande uiterste data van de verschillende stappen weergegeven. Deze geplande uiterste data worden automatisch geproduceerd door terug te rekenen vanaf de implementatiedatum. Aan elke stap in het wetgevingsproces wordt een bepaalde tijd toegerekend, die overigens kan worden gewijzigd. Zo worden standaard zes maanden ingepland voor behandeling in de Tweede Kamer.

Rapport Algemene Rekenkamer over implementatie van richtlijnen en handhaving van verordeningen

Hoofdconclusie van de Algemene Rekenkamer is dat het tempo waarin Nederland

Europese richtlijnen nationaal toepasbaar maakt en kwaliteit waarmee Europese verordeningen worden gehandhaafd, tekort schieten. Specifiek ten aanzien van het ministerie van VROM kan het volgende uit het rapport worden gedestilleerd. Het ministerie heeft relatief veel richtlijnen om te zetten: van het totale aantal van 539 (2001-2006) komen er 58 voor rekening van VROM. VROM heeft in dat tijdsbestek 81% van de richtlijnen te laat omgezet, waarbij de gemiddelde overschrijding van de implementatietermijn 296 dagen is. Dit terwijl het slechts in 8,5% van de gevallen ging om formele wetten.

De Rekenkamer stelt dat de ministeries met de grootste omzettingsproblemen – Financiën, Justitie en VROM –hun omzettingsorganisatie grondig tegen het licht zouden moeten houden en moeten nagaan waar zich de knelpunten voordoen (zoals de minister van VROM reeds heeft aangegeven voornemens zijn te doen). In de reactie van de bewindspersonen staat dat de minister van VROM de conclusie onderschrijft dat de organisatie van de omzetting beter kan. Zij geeft aan dat het percentage te late omzettingen bij haar ministerie relatief hoog is omdat de richtlijnen in kwestie dikwijls zeer complexe richtlijnen zijn die in de regelgeving van verschillende departementen geïmplementeerd moeten worden (VROM heeft veruit het meest te maken met departementoverstijgende implementatie). Daarom zou meer naar de interdepartementale organisatie van omzetting moeten worden gekeken. De Rekenkamer is positief over het feit dat de minister van VROM voorstander is van versterking van de interdepartementale organisatie van de implementatie, maar acht de voorstellen hiertoe nog weinig verstrekkend. De Rekenkamer wijst daarbij op de plicht van het kabinet om de verantwoordelijkheid die Nederland als lidstaat heeft op centraal niveau te bewaken.

De Rekenkamer stelt ook dat er tekortkomingen zijn in de handhavingspraktijk van verordeningen. Van negen Europese verordeningen is de Rekenkamer nagegaan hoe de handhaving in de praktijk plaatsvindt.  Handhavers stellen volgens de Rekenkamer lang niet altijd een risicoanalyse op, weten vaak niet precies welke bedrijven ze allemaal moeten controleren en hebben nauwelijks inzicht in de mate waarin deze bedrijven de verordeningen naleven. Dat geldt volgens de Rekenkamer bijvoorbeeld voor de VROM-Inspectie bij het beschermen van het milieu en de volksgezondheid tegen gevaarlijke chemische stoffen (Verordening 304/2003).

Nota bene

Het kabinet meldt in de begeleidende brief bij het implementatieoverzicht dat Nederland zich volgens de meest recente cijfers van de Europese Commissie bij de implementatie van richtlijnen met een 13de plaats in de middenmoot bevindt. Dit is opmerkelijk daar bij de eerste kwartaalrapportage nog werd gemeld dat Nederland volgens het Interne Markt Scoreboard van de Europese Commissie goed scoorde met een vijfde plaats in de EU.

# Footnotes

Kamerstuk 21109, nr. 185 (met bijlage)

Het betreft 2 oude en 2 nieuwe Richtlijnen. Van de 4 richtlijnen waarbij er in het vorige kwartaal een klein risico bestond dat deze te laat zouden worden geïmplementeerd is er inmiddels 1 geïmplementeerd en is de dreigende achterstand bij 1 richtlijn ingelopen.

Richtlijn over milieuaansprakelijkheid m.b.t. het voorkomen en herstellen van milieuschade; Richtlijn betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën.

Richtlijn tot wijziging van de Richtlijn  betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichtingen van motorvoertuigen.

Kamerstuk 21109, nr. 181

Kamerstuk 31498, nr. 1

07-VROM-B-072

vra2008ru-23

Kamerstuk nr. 31527

De gemeenschapstrouw ex art. 10 EG-Verdrag.

Kamerstuk 31498, nr. 1