Planning Onderzoek Effecten Inburgering op participatie

Versie 19 april 2010

| Stappen | Planning | Week van | Dagen senior |
| --- | --- | --- | --- |
| Stap 0 Startgesprek met klankbordgroep | Week 14 of 15 Week 16 | 19 april – 23 april | 1 |
| Stap 1 Literatuurscan | Week 14 – 15 Week 15 - 16 |  | 1,5 |
| Stap 2 Selectie cases | Week 16 | 19 april – 23 april | 1 |
| Stap 3 Ontwikkelen onderzoeksinstrumenten | Week 16 | 19 april – 23 april | 1 |
| Toesturen tussenproduct literatuurscan | Week 17 | 29 april |  |
| Gesprek klankbordgroep | Week 18 | 6 mei | 0,5 |
| Stap 4 Organiseren en uitvoeren case-studie (4x) | Week 19 – 22 | 10 mei – 4 juni | 12 |
| Stap 5 Analyse | Week 23 | 7 juni – 11 juni | 1,5 |
| Stap 6 Opstellen concept rapport | Week 23 | 7 juni – 11 juni | 3 |
| Gesprek klankbordgroep | Week 24 | 14 juni - 18 juni | 0,5 |
| Aanpassen rapport | Week 25 | 21 juni – 25 juni | 0,5 |
| TOTAAL |  |  | 23 |