Planning Onderzoek Effecten Inburgering op participatie

Versie 19 april 2010

| Stappen | Planning | Week van |
| --- | --- | --- |
| Stap 0 Startgesprek met klankbordgroep | Week 14 of 15 Week 16 | 19 april – 23 april |
| Stap 1 Literatuurscan | Week 14 – 15 Week 15 - 16 |  |
| Stap 2 Selectie cases | Week 16 | 19 april – 23 april |
| Stap 3 Ontwikkelen onderzoeksinstrumenten | Week 16 | 19 april – 23 april |
| Toesturen tussenproduct literatuurscan | Week 17 Week 18 | 3 mei – 8 mei |
| Gesprek klankbordgroep | Week 18 Week 19 | 10 mei – 14 mei |
| Stap 4 Organiseren en uitvoeren case-studies | Week 19 – 22 Week 21 - 23 | 24 mei – 11 juni |
| Stap 5 Analyse | Week 23 Week 24 | 14 juni – 18 juni |
| Stap 6 Opstellen concept rapport | Week 23 Week 25 | 21 juni – 25 juni |
| Gesprek klankbordgroep | Week 24 Week 26 | 28 juni – 2 juli |
| Aanpassen rapport | Week 25 Week 27 | 5 juli – 9 juli |