**Planning Onderzoek Effecten Inburgering op participatie**

Versie 19 april 2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stappen** | **Planning** | **Week van** |
| Stap 0  Startgesprek met klankbordgroep | Week 14 of 15  ***Week 16*** | 19 april – 23 april |
| Stap 1  Literatuurscan | Week 14 – 15  ***Week 15 - 16*** |  |
| Stap 2  Selectie cases | Week 16 | 19 april – 23 april |
| Stap 3  Ontwikkelen onderzoeksinstrumenten | Week 16 | 19 april – 23 april |
| Toesturen tussenproduct literatuurscan | Week 17  ***Week 18*** | 3 mei – 8 mei |
| Gesprek klankbordgroep | Week 18  ***Week 19*** | 10 mei – 14 mei |
| Stap 4  Organiseren en uitvoeren case-studies | Week 19 – 22  ***Week 21 - 23*** | 24 mei – 11 juni |
| Stap 5  Analyse | Week 23  ***Week 24*** | 14 juni – 18 juni |
| Stap 6  Opstellen concept rapport | Week 23  ***Week 25*** | 21 juni – 25 juni |
| Gesprek klankbordgroep | Week 24  ***Week 26*** | 28 juni – 2 juli |
| Aanpassen rapport | Week 25  ***Week 27*** | 5 juli – 9 juli |