Bijlage ‘Activiteiten voor Merkbaar minder regeldruk’
De indeling is op hoofdlijnen. Meerdere activiteiten passen onder verschillende kopjes.

|  | Traject | Stand van zaken |
| --- | --- | --- |
|  | Slimmer samenwerken |  |
|  | Aanpakken ervaren lasten op de werkvloer |  |
|  | Verminderen regeldruk huisartsen sector | De huidige resultaten zijn beschikbaar via www.hetroergaatom.nl. De werkgroep kijkt verder naar onnodige regeldruk die nog niet is aangepakt. |
|  | Verminderen regeldruk paramedici, tandartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen, verloskundigen, en vrijgevestigde GGZ-aanbieders. | Op 25 mei zijn de tussenresultaten van de verschillende werkgroepen aangeboden aan de minister. Eind 2016 komen partijen weer bijeen in het kader van voortgang resultaten. Resultaten beschikbaar via www.minderlastenmeerzorg.nl. |
|  | Zorgverzekeraars standaardiseren hun formulieren | Zorgverzekeraars werken aan standaardisatie bij aanpak regeldruk huisartsen en andere werkgroepen eerstelijn. Specifiek voor medisch specialistische zorg, kaakchirurgie en mondzorg is de aanvraagprocedure via het Machtigingenportaal gedigitaliseerd en - voor de Zvw – gestandaardiseerd. Net als de afgelopen jaren zal ook komend jaar verdere doorontwikkeling van het machtigingenportaal plaatsvinden, door deze verder aan te laten aansluiten op de wensen van zorgaanbieders en verzekeraars. De inrichting en het gebruik van het machtigingenportaal en zorginkoopportaal van VECOZO zal, voor zover relevant, voor de eerste lijn verder door alle ketenpartners worden gestimuleerd. |
|  | Verminderen regeldruk medisch specialistische zorg | Op 8 juni jl. brainstorm met betrokken partijen om aanpak regeldruk in msz vorm te geven. Komende periode met betrokken partijen verder uitwerken. |
|  | Verminderen regeldruk GGZ | Loopt een werkgroep vermindering regeldruk voor vrijgevestigde GGZ. Daarnaast is GGZ Nederland in het kader van de Agenda voor gepast gebruik en transparantie begonnen met een inventarisatie van door de leden ervaren administratieve lasten. |
|  | Verminderen regeldruk langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg | Komende maanden worden regeldruksessies georganiseerd in de langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. |
|  | Verminderen regeldruk patiënt | Patient journey hulpmiddelen afgerond, nadere uitwerking in samenwerking met NPCF. |
|  | Verminderen regeldruk door toepassen Kafka-methodiek | Bij het Zaans Medisch Centrum is met een zogeheten ‘Kafka-traject’ de ervaren regeldruk op individueel niveau onderzocht. Uit de analyse en het gesprek met alle betrokkenen zijn actiepunten geformuleerd. Kamer hierover geïnformeerd en praktijkteam opgericht. Tijdens terugkomgesprek juni 2016 gesprek over oplossing individueel probleem en lessen trekken voor bredere aanpak. |
|  | Afschaffen vereiste onuitwisbare handtekening Opiumwet | Is mogelijk in huidige regelgeving. Overleg tussen KNMP, IGZ en VWS heeft plaatsgevonden. |
|  | Verminderen regeldruk medische hulpmiddelen | Het rapport en advies van Actal zijn ontvangen. De reactie hierop is aan Kamer gestuurd en conform deze reactie zijn acties in gang gezet. |
|  | Verminderen regeldruk geneesmiddelen | Het rapport en advies van Actal zijn ontvangen. De reactie hierop is aan Kamer gestuurd en conform deze reactie zijn acties in gang gezet. |
|  | Meer ruimte voor samenwerken |  |
|  | Innovatieplaats cure | Uit aanmeldingen voor Innovatieplaats cure zijn kansrijke voorstellen geselecteerd. Gesprekken met zorgaanbieders lopen om start experiment voor te bereiden. Eerste experimenten starten in 2016. |
|  | Verminderen regeldruk door delen goede voorbeelden | Goede voorbeelden via InvoorZorg.nl gedeeld en via verspillingindezorg.nl. De Actiedag Merkbaar minder regeldruk heeft op 28 oktober plaatsgevonden. |
|  | Pilots verzekeraars en aanbieders om het declaratieproces te versnellen en te verbeteren. | Pilots lopen tot medio 2017. |
|  | Betere informatiedeling |  |
|  | Verminderen regeldruk die ontstaat door verschillende informatie-uitvragen binnen het programma ‘registratie aan de bron’ | Eerste pilot afgerond, 5 pilots uit jaar van de transparantie eind 2016 afgerond. Tijdpad van verdere implementatieplan registratie aan de bron is bijgevoegd. |
|  | Opstellen gezamenlijke indicatorensets vanuit Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg | Eerste gezamenlijke indicatorensets zijn afgerond, loopt door binnen Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda. |
|  | Evaluatie aanlevering kwaliteitsinformatie | Afgerond. |
|  | Kwaliteitsstatuut GGZ | Het model kwaliteitsstatuut voor de GGZ is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het register van het Zorginstituut en is daarmee op grond van artikel 2 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg per 1 januari 2017 verplicht voor alle aanbieders van GGZ. De NZa verwerkt het regiebehandelaarschap in de beleidsregels voor 2017. |
|  | Sluiten meerjarige contracten | Inventarisatie afgerond wat de meerwaarde is van meerjarige contracten voor de betrokken partijen, wat de randvoorwaarden zijn, hoe vaak dit soort contracten worden gesloten en welke belemmeringen zorgverzekeraars en zorgaanbieders hierbij ervaren. Uitwerking samen met de betrokken partijen. |
|  | Versterken samenwerking toezicht |  |
|  | Opstellen gezamenlijk toezichtskader goed bestuur door IGZ en NZa | Het toezichtskader wordt in de zomer van 2016 gepresenteerd. |
|  | Versterken informatie-uitwisseling in het toezicht door IGZ en NZa | Doorlopend. |
|  | Traject met NZa, IGZ en ZIN inzake informatievoorziening declaratiegegevens. | Het feit dat er gebruik gemaakt wordt van Vektis en geen aparte uitvragen van ZIN en NZa bij verzekeraars leidt naar verwachting tot een vermindering van de regeldruk. |
|  | Vermindering regeldruk in samenwerking met het CAK | Het CAK heeft een verkenning uitgevoerd naar trajecten en voorstellen die bij kunnen dragen aan het verminderen van regeldruk voor hun klant en de keten. Het gaat daarbij om voorstellen op het gebied van standaardisatie, ICT oplossingen en verbeteringen op het gebied van gegevensuitwisseling. |
|  | Integratie jaardocument | De instellingen voor jeugdhulp zijn net als de aanbieders in de gezondheidszorg verplicht een jaardocument aan te leveren waarmee zij zich verantwoorden. Om de bevragingslast en verantwoordingsdruk zo klein mogelijk te maken zijn beide jaardocumenten geïntegreerd. Dat verlicht de lasten van instellingen die zowel jeugdhulp als gezondheidszorg leveren. |
|  | Vermindering regeldruk door maatregelen Nederlandse Zorgautoriteit | Diverse maatregelen, zo heeft de NZa voor de afhandeling van budget- en nacalculatie aanvragen in zowel de zorgmarkten Care, Cure en voor beschikbaarheidsbijdragen een nieuw ICT-systeem geïmplementeerd waardoor informatie uitwisseling tussen zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, zorgkantoren en de NZa veiliger wordt. Aanvragen en verantwoording van budgetten wordt eenvoudiger voor zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars. Ook wordt gewerkt aan de doorontwikkeling en vereenvoudiging van de dbc/dot-productstructuur voor de medisch specialistische zorg. |
|  | Vermindering aantal kwaliteitsindicatoren IGZ voor ziekenhuizen | Voor ziekenhuizen stelt de IGZ elk jaar een basisset kwaliteitsindicatoren vast. Tussen 2013 en 2016 is sprake geweest van een afname van 25% van het totaal aantal variabelen vanuit de IGZ basisset voor ziekenhuizen. |
|  | Vereenvoudigen valide regels |  |
|  | Aanpassing bekostigingsregels die voortvloeien uit Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) | Wetsvoorstel met aanpassing om zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer ruimte te geven in de bekostiging aan Tweede Kamer aangeboden. Beoogde inwerkingtreding wet per 1 januari 2017. |
|  | Plan van aanpak NZa voor doorontwikkeling en vereenvoudiging van de DOT-systematiek | Het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de productstructuur in de medisch specialistische zorg is dit voorjaar opgeleverd en aan de Tweede Kamer verzonden. |
|  | Verder verduidelijken declaratieregelgeving en verbeteren informatievoorziening door NZa. | De NZa en DBC-Onderhoud integreren vanaf 2016 onder meer de bestaande toelichtingen op declaratieregelgeving geïntegreerd zodat interpretatieverschillen worden voorkomen. Eerste versoepelingen en verduidelijkingen aangebracht en wordt in overleg met veldpartijen komende jaren verder aan gewerkt. |
|  | Verbeteren informatievoorziening zorguitgaven | Informatie over de zorguitgaven in de medisch specialistische zorg wordt sneller beschikbaar gemaakt en de jaarschade systematisch geraamd. Naar verwachting is eind 2016 het model hiervoor beschikbaar. |
|  | Digitale verstrekking UZI-passen (Unieke Zorgverlener Identificatie) | Het hele aanvraagproces is nu digitaal en men hoeft geen stukken meer op te sturen. Daarnaast is de doorlooptijd van 22 naar 7 dagen gegaan. |
|  | Vereenvoudiging proces melden beschikbaarheid organen door melding via donatiefunctionaris in plaats van via arts. | Er is een wetswijziging doorgevoerd die heeft geleid tot een vereenvoudiging van het proces. De gevraagde informatie wordt door een aangewezen functionaris (“de Donatiefunctionaris”) ingevuld (voorheen was dit de arts). De aangewezen functionaris kan door een vereenvoudiging van het proces de activiteiten sneller en voor een lager tarief uitvoeren, de arts heeft meer tijd voor het verlenen van zorg. Melding vindt niet per orgaan plaats, maar per donor (een donor kan meerdere organen ter beschikking stellen). |
|  | Digitalisering aanvraag geneesmiddel zonder handelsvergunning | Inmiddels is er een digitaal aanvraagformulier beschikbaar voor aflevering van een niet-geregistreerd geneesmiddel op artsenverklaring. De gemiddelde tijdsbesteding van apotheekhoudenden neemt hierdoor af. |
|  | Verminderen aantal schakels voor eerstelijns verblijf | Voor de toegang tot eerstelijns verblijf is een CIZ indicatie nodig. Wanneer de zorg in 2017 wordt bekostigd vanuit de Zvw valt de indicatiestelling door het CIZ weg. Het is dan aan de zorgprofessionals zelf om te bepalen of eerstelijns verblijf is aangewezen (vanuit de eerste lijn de huisarts, in samenspraak met de wijkverpleegkundige en vanuit de tweede lijn de medisch specialist, in samenspraak met de transfer- of wijkverpleegkundige en de huisarts). Dit scheelt een (administratieve) schakel in het plaatsen van de patiënt in het eerstelijns verblijf. |
|  | Onderzoek zorginkoop | Onderzoek gestart in mei. Resultaten worden in oktober verwacht. |
|  | Schrappen van overbodige regels |  |
|  | Digitale zorgpolis | Wetsvoorstel is aan Tweede Kamer aangeboden waarmee het voor zorgverzekeraars mogelijk wordt zorgpolissen digitaal te verstrekken, zonder dat de verzekeringnemer hiervoor expliciet toestemming moet geven. De situatie van 'ja, mits toestemming' vervangen door 'ja, tenzij bezwaar'. |
|  | Nieuwe regels goed bezien op toegevoegde waarde in relatie tot toename regeldruk |  |
|  | Versterken interne organisatie aanpak regeldruk zorg | Er is extra capaciteit beschikbaar gesteld om de checks and balances bij de regeldrukafweging te versterken en om deze afweging eerder in het besluitvormingsproces te organiseren. Startnota is opnieuw ingevoerd en er vinden vaker internetconsultaties plaats. |
|  | Toetsing Actal nieuwe wetsvoorstellen | Actal is gevraagd alle wetsvoorstellen die VWS opstelt voor toezending aan Kamer te toetsen. Alle nieuwe wetsvoorstellen worden nu aan Actal voorgelegd voor toetsing. In 2017 zal samen worden geëvalueerd en beoordeeld hoe de afspraken een vervolg kunnen krijgen. |
|  | Onderzoek kwantitatieve vermindering | Er is een interne inventarisatie uitgevoerd voor potentiële extra maatregelen om de regeldruk te verminderen en Sira Consulting heeft onderzoek gedaan naar nieuwe maatregelen. Verder is een onderzoek uitgezet om de vermindering van regeldruk te berekenen voor de afgeronde, lopende en aankomende maatregelen die een bijdrage leveren aan de kwantitatieve kabinetsdoelstelling. |
|  | Onderzoek indicatoren vermindering ervaren regeldruk | Resultaten worden eind dit jaar verwacht. |