29 279		Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 1043	Brief van de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2026

Binnen de strafrechtketen wordt dag en nacht hard gewerkt aan opsporing, vervolging en berechting van daders en een goede uitvoering van straffen. Daarmee is de strafrechtketen een belangrijk onderdeel van onze rechtsstaat. De strafrechtketen dient de doelen van het strafrecht: vergelding, afschrikking, voorkomen van herhaling en bescherming van de maatschappij. Daarbij is het belangrijk dat het strafrecht effectief en rechtvaardig is en strafzaken de keten tijdig doorlopen, zodat zaken bestendig opgelost worden, verdachten weten waar ze aan toe zijn en ook slachtoffers niet te lang in onzekerheid leven.

Er wordt al lange tijd gewerkt aan het verbeteren van de prestaties in de strafrechtketen. Op 20 mei jl. publiceerde de Algemene Rekenkamer (AR) haar verantwoordingsonderzoek 2025 naar de genomen maatregelen. De AR komt in het onderzoek tot de conclusie dat er nog steeds onvoldoende coördinatie is in en op de strafrechtketen. Doorlooptijden zijn nog steeds te lang en het ontbreekt aan een goed verbeterplan om de problemen aan te pakken. De AR kwalificeert de coördinatie op de prestaties in de strafrechtketen als een ernstige onvolkomenheid. Ook uw Kamer is kritisch op het functioneren van de strafrechtketen en verzoekt in de motie Mutluer c.s. om een ‘deltaplan’ voor de strafrechtketen.

Wij nemen de bevindingen van de AR serieus en gaan hier, samen met de keten, volop mee aan de slag. Daarbij omarmen wij de motie Mutluer en werken wij aan een deltaplan voor de strafrechtketen, dat wij in het eerste kwartaal van 2027 aan uw Kamer sturen. Met het deltaplan zal enerzijds gewerkt worden aan het concretiseren van de bestaande maatregelen in lijn met de bevindingen van de AR, anderzijds zal dit plan een breder perspectief op de strafrechtketen bevatten. We willen de prestaties van de strafrechtketen meer omvattend beoordelen. Naast tijdigheid betrekken we daarbij bijvoorbeeld ook aspecten als voorspelbaarheid, (maatschappelijke) effectiviteit, procedurele rechtvaardigheid, gelijkheid, de informatiepositie en herstelbehoefte van procespartijen en slachtoffers, een persoonsgerichte behandeling en het realistisch omgaan met de bestaande schaarste aan middelen binnen de keten.

In de eerste paragraaf van deze brief schetsen wij kort de contouren van het te ontwikkelen deltaplan, waarbij wij naar aanleiding van de genoemde motie Mutluer ook zullen ingaan op het vraagstuk van de aanwijzingsbevoegdheid. In de tweede paragraaf informeren wij uw Kamer over de prestaties in de strafrechtketen in het afgelopen jaar aan de hand van de jaarlijkse factsheet strafrechtketenmonitor, die wij bij deze brief aan uw Kamer aanbieden. Daarbij zullen wij kort stilstaan bij de voortgang ten aanzien van de geprioriteerde zaakstromen zeden, jeugd en zaken van veel voorkomende criminaliteit.

- Deltaplan strafrechtketen

De eerste aanbeveling van de AR vraagt een probleem- en oorzakenanalyse uit te voeren naar enerzijds de lange doorlooptijden en anderzijds waarom het niet lukt om de doorlooptijden te verkorten. Hiervoor doen we twee verschillende onderzoeken. Het eerste onderzoek is een systeemonderzoek van TNO. Dit onderzoek moet inzicht gaan bieden in waarom bepaalde knelpunten in de strafrechtketen, ondanks jarenlange inzet, steeds opnieuw ontstaan of blijven bestaan. Het tweede onderzoek sluit aan bij de aanbeveling van de AR om samen met de ketenpartners een probleem- en oorzakenanalyse uit te voeren. Voor beide onderzoeken en de opvolging daarvan geldt dat wij het van belang vinden dat er met een bredere blik naar de prestaties van de strafrechtketen wordt gekeken dan alleen naar de doorlooptijden binnen een aantal zaakstromen. Er is een brede visie op het functioneren van het strafrecht nodig om het functioneren van de strafrechtketen goed te kunnen beoordelen en duurzaam te verbeteren. Straffen worden enerzijds opgelegd ter vergelding van aangericht leed en anderzijds om te voorkomen dat herhaling optreedt. Het is daarbij belangrijk om de juiste zaken, in passende volumes en in verhouding tot het criminaliteitsbeeld, adequaat op te sporen en te vervolgen. Door oog te hebben voor dit bredere perspectief kan een meer omvattend beeld van het functioneren van de strafrechtketen worden geschetst. Deze bredere blik helpt ook bij het verbeteren van de prestaties ten aanzien van de genormeerde doorlooptijden.

De volgende acties zijn ondernomen:

- TNO is opdracht verleend tot het verrichten van een systeemanalyse waarbij wordt gekeken naar de samenhang, samenwerking, en knelpunten die zich tussen de verschillende organisaties voordoen, en die uiteindelijk van invloed zijn op de prestaties in de gehele keten.

- Er wordt samen met de ketenpartners een probleem- en oorzakenanalyse opgesteld. Op basis van de uitkomsten van deze analyse zullen verdere maatregelen worden genomen om het functioneren van de strafrechtketen verder te versterken.

De AR is daarnaast kritisch over de informatievoorziening in de keten. Binnen het deltaplan gaan we verder werken aan een beter inzicht in de prestaties van de strafrechtketen door betere informatievoorziening en monitoring van de voortgang. Om de informatievoorziening en monitoring in de keten te verbeteren worden de volgende acties in gang gezet.

- Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) heeft in reactie op de bevindingen van de AR afgesproken dat het CJIB als lid van het BKB een verkenning gaat uitvoeren naar de mogelijkheid van het ontwikkelen van een strafrechtketen breed dashboard en een bijbehorend systeem van besturen voor de geprioriteerde zaakstromen zeden, jeugd en veelvoorkomende criminaliteit (vvc). Deze zal naar verwachting dit najaar worden afgerond.

- Het is gelukt om op het terrein van jeugd een doorbraak te bereiken in het delen van data, waardoor er kan worden gewerkt aan ketenbrede informatie over de doorlooptijden ten aanzien van deze zaakstroom. Dit gaat de komende jaren helpen in het monitoren van zaken en het bevorderen van inzicht in de knelpunten, ook ten aanzien van de andere geprioriteerde zaakstromen zeden en vvc. De eerste resultaten zijn in het tweede kwartaal van 2026 beschikbaar en kunnen naar verwachting in het najaar gedeeld worden met uw Kamer.

Daarnaast zullen we binnen het deltaplan aandacht besteden aan de omgang met schaarste en scherpere prioritering, selectiviteit en opportuniteit. Samen met de ketenorganisaties zullen wij kijken hoe het in het coalitieakkoord afgesproken instrument politiestrafbeschikking en een uitbreiding van de inzet van OM-strafbeschikkingen – met inachtneming van de toezeggingen die hierover aan de Tweede Kamer zijn gedaan - daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Gezien de schaarste bij de ketenpartners, is het noodzakelijk dat prioriteiten worden gesteld. Zoals toegezegd zal de staatssecretaris voor de zomer een Actieplan gevangeniswezen aan uw Kamer sturen. In dit actieplan wordt uiteengezet welke maatregelen het kabinet wil treffen om de langdurige schaarse gevangeniscapaciteit op korte termijn op te vangen en op lange termijn weer meer te gaan beheersen. Als onderdeel van het deltaplan voorzien wij ook dat bepaalde maatregelen van invloed kunnen zijn op de druk op de sanctiecapaciteit. Wij zullen beide plannen in verbinding met elkaar blijven bezien, omdat maatregelen die worden getroffen aan de ‘voorkant’ van de strafrechtketen effect hebben op de opgave van de tenuitvoerleggingsketen, en andersom.

Ook blijft JenV zich inzetten voor het aanbrengen van prioritering in beleids- en wetgevingsinitiatieven met impact op de strafrechtketen. Dit draagt bij aan het vergroten van het gezamenlijk inzicht en aan het realiseren van een uitvoerbaar en beheersbaar implementatietraject van nieuwe (beleids)initiatieven in de strafrechtketen.

De verwachting is dat de probleem- en oorzakenanalyse en het TNO-onderzoek aan het einde van dit jaar gereed zullen zijn. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn randvoorwaardelijk voor het verder ontwikkelen en concretiseren van het deltaplan. Samen met de ketenorganisaties gaan wij dit deltaplan opstellen. Het deltaplan dient te gaan voldoen aan de eisen die uw Kamer en de AR daaraan stellen. We steven ernaar dit plan in het eerste kwartaal van 2027 aan uw Kamer te sturen.

Algemene aanwijzingsbevoegdheid minister van Justitie en Veiligheid

Met de motie Mutluer c.s. verzoekt uw Kamer om uitgewerkte scenario’s voor de mogelijke inzet van de aanwijzingsbevoegdheid van de minister, gericht op organisatieoverstijgende bedrijfsvoering in de strafrechtketen.

Wij constateren dat verbeteringen in de strafrechtketen moeizaam tot stand komen en dat de knelpunten weerbarstig zijn. Naar onze overtuiging is dat geen gevolg van onwil van betrokken partners. Mocht zich een situatie voordoen waarin het behulpzaam kan zijn een aanwijzing te geven om het functioneren van de keten te verbeteren zullen wij niet twijfelen deze te geven. Een dergelijke aanwijzing zal kunnen zien op procedurele randvoorwaarden en het creëren van ketenvoorzieningen ter bevordering van het functioneren van de keten als geheel (zoals gegevensuitwisseling, gezamenlijke prognoses en ketenplanning). De huidige omstandigheden geven ons echter geen aanleiding nu een dergelijke aanwijzing te overwegen. Wij zien dat alle partijen binnen de strafrechtketen zeer gemotiveerd zijn om de prestaties in de keten in brede zin te verbeteren. Internationale vergelijkingen laten wat doorlooptijden betreft overigens een gemengd beeld zien. In eerste aanleg presteert Nederland relatief goed. In hoger beroep en bij complexere strafzaken zijn doorlooptijden gemiddeld langer. Deze bevindingen duiden op verbeterpotentieel, maar niet op een uitzonderlijke of acute situatie die inzet van de aanwijzingsbevoegdheid bijvoorbeeld richting de Raad voor de Rechtspraak zou kunnen rechtvaardigen.

De materie is complex en weerbarstig en kan niet met een druk op de knop worden opgelost. De verwachting is dat met een grondige probleem- en oorzakenanalyse en het TNO-onderzoek maatregelen in het deltaplan kunnen worden gedefinieerd die tot een verdere verbetering van de prestaties in de strafrechtketen zullen leiden.

- Cijfers Strafrechtketenmonitor 2025

De Factsheet strafrechtketen over 2025 is als bijlage bij deze brief gevoegd. Ook het afgelopen jaar hebben de ketenorganisaties een grote hoeveelheid strafzaken behandeld. Het gaat daarbij zowel om misdrijven als overtredingen. De ketenorganisaties hebben zich ingezet om in zoveel mogelijk strafzaken tijdig recht te doen. Dat is een enorme opgave, zeker gezien de aanhoudende druk op de strafrechtketen en de bestaande personeelskrapte. De prestaties in de keten laten desondanks een verbetering zien: verschillende doorlooptijden laten een lichte verbetering zien en de voorraad oude zaken neemt af. Dat laatste duidt niet alleen op een afname van de werkvoorraden, maar ook op een positief beeld voor de doorlooptijden in de nabije toekomst. Doorlooptijden worden immers pas vastgesteld als de zaak volledig is afgedaan. Als de zaken in een voorraad jonger zijn dan voorheen is de verwachting gerechtvaardigd dat de doorlooptijden na het afdoen van deze jongere zaken zal dalen.

Afgesproken streefnormen

Voordat wij nader ingaan op de cijfers van de drie geprioriteerde zaakstromen, zeden, jeugd en veel voorkomende criminaliteit, hechten wij eraan het volgende op te merken.

In 2019 hebben de ketenorganisaties streefnormen afgesproken voor zeven typen zaken, waaronder voor de doorlooptijden van jeugd- en zedenzaken. Deze normen zijn tot stand gekomen op basis van de eigen wens van de ketenorganisaties om de doorlooptijden van de geprioriteerde zaakstromen aanzienlijk te verkorten en de voorraden te verminderen. Bij het formuleren van de streefnormen is gekeken naar de actuele realisatie van de doorlooptijden in 2019 en zijn de streefnormen bijgesteld met de ambitie een substantieel snellere afdoening van zaken voor slachtoffers en verdachten te realiseren. Het behalen van de streefnormen is daarbij gekoppeld aan de randvoorwaarde dat voldoende capaciteit beschikbaar is. De capaciteitsbeperkingen, mede als gevolg van de inzet op andere zaken dan strafrecht, zoals openbare ordevraagstukken of vreemdelingenrecht en het steeds complexer worden van zaken, maakt dat de streefnormen met de huidige capaciteit in veel gevallen niet haalbaar zijn in de komende jaren. Steeds zal de strafrechtketen keuzes moeten maken als gevolg van schaarste.

Uiteraard laat dit onverlet dat wij samen met de ketenorganisaties ervan overtuigd zijn dat de doorlooptijden ook met de huidige capaciteit verbeterd kunnen en moeten worden door het nemen van maatregelen. Daarbij is het goed om te melden dat onvoorziene omstandigheden zich altijd kunnen voordoen en zich ook de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Zo is de coronaperiode een uitdaging gebleken voor de strafrechtketen en heeft ook de IT-verstoring bij het OM in de zomer van 2025 gevolgen gehad voor voorraden en doorlooptijden.

Hoewel het realiseren van alle streefnormen in de komende paar jaar niet realistisch is, blijven we de bestaande ambitieuze streefnormen voorlopig hanteren. Juist omdat deze normen het nastreven waard zijn, gelet op de grote belangen van de betrokken slachtoffers, verdachten en andere betrokkenen. Tegelijkertijd wordt hiermee ook voor iedereen de urgentie blijvend benadrukt.

Wij zullen samen met de ketenorganisaties blijven werken aan de verbetering van de ketenprestaties, aan beter zicht krijgen op de voortgang en de knelpunten om de mogelijkheden te vergroten dat tijdig kan worden bijgestuurd, in het bijzonder op de geprioriteerde zaakstromen zeden en jeugd. Verderop in deze brief gaan wij nader in op wat daar wat ons betreft voor nodig is de komende periode.

Zeden

Eind 2022 is gestart met het actieplan versterken ketenaanpak in zedenzaken. Het Actieplan heeft een brede werking gehad en was gericht op het versterken van de ketenaanpak in zedenzaken, met als pijlers het verbeteren van de doorlooptijden en het aanbieden van betekenisvolle interventies. De doorlooptijden zijn ook daadwerkelijk verbeterd, tegen een achtergrond van een sterke stijging van het aantal zaken, veroorzaakt door publiciteit waardoor kennelijk de meldingsbereidheid omhoog is gegaan en door nieuwe wetgeving. Bij de politie en het OM zijn de doorlooptijden sinds 2022 sterk verbeterd. Bij het traject van aangifte tot inzenden naar het OM ging in 2022 48% in 180 dagen, in 2025 is dat 56% (norm voor 2025 is 70%, voor 2028 80%). Bij het OM is het traject van instroom tot beoordelen dagvaarden verbeterd van 45% naar 72% binnen 60 dagen (norm 2025 70% en 2028 80%). Op het koppelvlak tussen OM en rechtspraak is er nog geen verbetering te zien (van beoordeling dagvaarden tot eerste zitting blijft het percentage dat dit traject in 120 dagen haalt steken op 42%), wel zitten er nog veel maatregelen in de pijplijn op dit koppelvlak die nog uitgevoerd moeten worden. Goed om te melden is ook dat de voorraden tussen OM en rechtspraak zijn verminderd (van 2316 naar 1534 zaken) en dat de rechtspraak in 2025 in veel meer zedenzaken uitspraak heeft gedaan dan in 2022 (van 575 naar 740). Daarnaast zijn professionals opgeleid om betekenisvolle interventies aan te bieden aan verdachten (en slachtoffers) en worden deze interventies ook veel meer aangeboden en uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn: herstelbemiddeling, mediation, OM-strafbeschikking en de waarschuwing. Ook de monitoring van zedenzaken is verbeterd: er is een landelijke, tweejaarlijkse sturingsmonitor ontwikkeld en een regionale, ketenbrede zedenmonitor die in de regio kan worden gebruikt. Ten slotte is de samenwerking tussen politie en OM op het gebied van selecteren en prioriteren enorm verbeterd. In december 2025 is het Actieplan afgerond. De structuur die met het Actieplan is opgezet is echter nog actief, in de vorm van een ketenexpertgroep die op gezette tijden bijeenkomt om te monitoren op de cijfers en de voortgang van de maatregelen van organisaties. Vanuit deze structuur kan bijgestuurd worden indien cijfers daartoe aanleiding geven.

Als gevolg van de invoering van de nieuwe wet seksuele misdrijven is er sprake van een grote toename van het aantal zaken. Daarnaast is er een toename van het aantal digitale zedenmisdrijven ten opzichte van de klassieke fysieke zedenmisdrijven. Kenmerkend aan digitale zedenmisdrijven is dat een enkele verdachte het misdrijf tegen een soms groot aantal slachtoffers pleegt, waardoor er sprake kan zijn van vele aangiftes en vorderingen benadeelde partijen. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat de ketenorganisaties ons hebben laten weten dat de norm van 80% realisatie die voor 2028 is afgesproken voor deze zaken, onder de huidige omstandigheden niet haalbaar zal zijn. Er zal worden gekeken wat de precieze gevolgen zijn voor de afgesproken streefnormen.

Jeugd

Bij de jeugdzaken zijn in 2024 de normen herijkt, waarbij een realistisch groeipad is ontwikkeld.

De cijfers worden iets beter, maar de cijfers stemmen nog niet tot tevredenheid. Minstens zo belangrijk is dat inzichtelijk is waardoor dat komt en waar maatregelen kunnen bijdragen om de normen te halen. Positief is dat, zoals eerder in deze brief aangegeven, er op het terrein van jeugd een doorbraak is bereikt op het delen van data, waardoor er kan worden gewerkt aan ketenbrede informatie over de doorlooptijden. Verwachting is dat dit een belangrijke en essentiële bijdrage gaat leveren aan het verder verbeteren van de doorlooptijden in jeugdzaken.

Het is belangrijk dat de doorlooptijden in jeugdstrafzaken verbeteren. De jeugdstrafrechtketen heeft een pedagogisch uitgangspunt. Wanneer een straf of interventie te laat volgt op een delict verliest deze zijn pedagogische werking omdat de koppeling tussen gedrag en gevolg zwakker wordt. Hierdoor neemt de kans toe dat jongeren verder afglijden of opnieuw de fout ingaan. Het pedagogisch karakter en de effectiviteit van het jeugdstrafrecht neemt hierdoor dus af.
Tegelijkertijd leidt langdurige onzekerheid tot stress en onduidelijkheid bij jongeren en ouders, tot minder vertrouwen in overheid en rechtspraak, en een gevoel van willekeur of afstand.

Het is evident en ook goed uit te leggen aan de samenleving dat sommige zaken een langere behandeltijd vergen, juist vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid naar het slachtoffer (en verdachte). Daarom moet de focus niet alleen liggen op het behalen van de professionele streefnorm. De focus ligt ook op de vraag hoe je als organisaties vanuit ieders verantwoordelijkheid kunt samenwerken zodat ieder slachtoffer en verdachte de beste behandeling krijgt die nodig en geboden is. En die (tijdig) recht doet aan de belangen van betrokken partijen.

Om het groeipad te behalen en de cijfers te verbeteren en recht te doen aan bovenstaand uitgangspunt in jeugdzaken is gestart met een aanpak om te komen tot een Actieplan versterken ketenaanpak in jeugdzaken. Door middel van een oorzaak- en probleemanalyse zijn de knelpunten in de strafrechtketen met betrekking tot jeugdzaken gedetecteerd. Door een groep van professionals uit de ketenorganisaties is de impact op de doorlooptijden van deze knelpunten vastgesteld en zijn maatregelen geformuleerd en geprioriteerd om deze knelpunten op te lossen. Het Actieplan bevindt zich nog in conceptfase en zal in de herfst van 2026 worden vastgesteld door het Coördinerend Beraad Jeugd en het Bestuurlijk Ketenberaad.

Veel voorkomende criminaliteit (vvc)-zaken

Hier worden op voorraden grote stappen gezet, waardoor de doorlooptijden voor burgers naar beneden gaan. De totale voorraad te plannen politierechterzaken (PR-zaken) is tussen 1 januari 2026 en 1 mei 2026 met 22% toegenomen van 18.764 naar 22.935 zaken. Het eindbeeld van 2025 werd echter nog beïnvloed door de ICT-verstoring; de achterstand in het binnenhalen van nieuwe zaken was nog niet volledig weggewerkt. Maar dat is niet de enige oorzaak van de sterke stijging van de voorraad. In 2026 zijn er ook minder PR-zittingen beschikbaar. Daarnaast daalde de gemiddelde output per zitting enigszins.

De voorraad te plannen PR-zaken is in het afgelopen jaar een stuk minder oud geworden. Dit geldt zowel voor het landelijke beeld, als voor de verschillende regio's. De ongewenste voorraad (d.w.z. ouder dan 180 dagen na de beslissing tot dagvaarding) bedraagt momenteel 36% van de totale voorraad. Ter vergelijking: in januari 2025 bedroeg de ongewenste voorraad 55% van de totale voorraad.

Het percentage (super)snelrechtzaken van alle uitgestroomde PR zaken is in de eerste vier maanden van 2026 licht toegenomen (van 12% naar 14%). Vooral in de regio Den Haag is er in de periode januari t/m april 2026 een opvallende stijging in het aandeel snelrecht (van 16% naar 27%).

In 2025 was het aandeel (super)snelrechtzaken lager dan normaal, onder andere doordat er in juli en augustus in verband met de ICT verstoring geen snelrechtzittingen plaatsvonden.

Momenteel lopen binnen de politie en het OM verschillende trajecten om de aanpak van vvc te versterken. Het gaat daarbij om meerdere programma’s. Het gaat met name om:

- Opportuniteit: de uitgangspunten op opportuniteit, om af te bakenen welke zaken dienen in te stromen in het strafrecht;

- Versterking opsporen in de basisteams: de waarborging dat opsporing in met name de basisteams voldoende is toegerust op VVC-zaken, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin;

- Aanpak Gedigitaliseerde criminaliteit: het in lijn brengen van de instroom van zaken met een digitale of online component met het werkelijke criminaliteitsbeeld in de samenleving;

- ZSM: de optimalisering van de inrichting van ZSM, om deze zaken na selectie en instroom juridisch goed en voortvarend af te doen.

Eind 2025 hebben de Korpsleiding en het OM afgesproken om in deze lopende trajecten en programma’s meer strategische samenhang te brengen. Het doel is gezamenlijke sturing op ambities en resultaten, zonder de lopende trajecten onnodig te verstoren en de voortgang er wel goed in te houden, opdat deze in 2027 gaan renderen en samenkomen om tot instroomafspraken te komen. Die gezamenlijke ambitie voor 2027 voor de VVC-zaakstroom luidt: “de juiste zaken, in passende volumes en in verhouding tot het criminaliteitsbeeld, adequaat en voortvarend op te sporen en te vervolgen.”

- Tot slot

Het belang van een goede werking van de strafrechtketen staat buiten kijf. Wij zijn ons bewust van urgentie om met concrete plannen de prestaties van de strafrechtketen te verbeteren. In deze brief hebben wij de contouren van het deltaplan voor de strafrechtketen geschetst. Met dit deltaplan en de maatregelen die wij in de tussentijd nemen, verwachten wij op termijn het inzicht en de voorspelbaarheid in de strafrechtketen te verbeteren. Dit zal naar verwachting helpen de prestaties  te verbeteren. Wij blijven de voortgang nauwgezet monitoren en tussentijds bijsturen waar dat mogelijk is. Over de vorderingen zullen wij uw Kamer in de voortgangsbrieven informeren. Wij gaan graag met uw Kamer in gesprek over onze plannen.

De minister van Justitie en Veiligheid,

D.M. van Weel

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

K.T. van Bruggen

Kamerstukken II, vergaderjaar 2025-2026, 36 800 VI, nr. 86.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2025-2026, 29279, nr. 1009.

https://rm.coe.int/cepej-study-for-the-eu-scoreboard-part-1-2025/1680b6abe8.