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Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS). 
Op 21 mei 2026 is uw Kamer met het Defensie Projectenoverzicht 2026 (Kamerstuk 27 830, nr. 489) geïnformeerd over de geplande uitrol van de nieuwe operationele kleding uit het project ‘Defensiebreed Operationeel Kledingsysteem (DOKS)’ per eind 2026, waarbij de start vanaf 1 september zou zijn. DOKS wordt geleverd door een Duitse leverancier. Door de uitzonderlijk hoge temperaturen van de afgelopen periode zijn problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan aan de zijde van een toeleverancier. Hierdoor is vertraging ontstaan bij de productie en levering van verschillende DOKS-artikelen. De eerste leveringen zijn ontvangen, maar er is nog onvoldoende voorraad opgebouwd om complete kledingpakketten te verstrekken aan onze mensen. Het is daarom niet wenselijk om op 1 september te starten met de uitrol.
Defensie en de leverancier staan in nauw contact en verwachten in Q1 2027 te starten met de uitrol van de nieuwe gevechtskleding aan de eerste eenheden. De vertraging heeft geen praktische consequenties voor de uitrusting van het huidige en het nieuwe personeel. Nieuwe opkomsten ontvangen het huidige interim kledingpakket.


De staatssecretaris van Defensie,
D.G. Boswijk
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