Bijlage 1 - Routekaart aanbevelingen VN-comité Handicap 2026 – 2040

Deze routekaart laat de processtappen zien die het kabinet neemt om ervoor te zorgen dat de overige 64 aanbevelingen richting 2040 worden besproken met ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigende organisaties. De aanbevelingen worden zoveel mogelijk meegenomen in de tweede en derde werkagenda. Het kabinet besluit hier over in Q2 2029 voor de tweede werkagenda en Q2 2034 voor de derde werkagenda. Voor een aantal aanbevelingen zijn verdere analyses, politieke of financiële besluitvorming nodig voordat ze volledig kunnen worden uitgevoerd.

| Q4 2026 | Publicatie jaarlijkse voortgangsbrief Werkagenda. Een van de standaardbijlagen is een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling van het VN-comité Handicap. Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en om de overige 64 aanbevelingen. |
| --- | --- |
| Q1/Q2 2027 | VWS contacteert de ministeries die tot nu toe niet betrokken zijn bij de werkagenda en verdere uitvoering van het VN-Verdrag Handicap. Dit gebeurt als voorbereiding voor de dialoogsessies en als voorbereiding voor de tweede werkagenda. |
| Q1 2027 | Evaluatie met vertegenwoordigende organisaties over de totstandkoming eerste werkagenda en evaluatie opgepakte aanbevelingen in de werkagenda. Dit dient als voorbereiding voor de dialoogsessie(s). |
| Q3 2027 | Dialoogsessie vertegenwoordigende organisaties en ministeries over de aanbevelingen van het VN-comité Handicap. |
| Q4 2027 | Publicatie jaarlijkse voortgangsbrief Werkagenda. Een van de standaardbijlagen is een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling van het VN-comité Handicap. Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en om de overige 64 aanbevelingen. |
| Q2 2028 | Dialoogsessie vertegenwoordigende organisaties en departementen over de aanbevelingen van het VN-comité Handicap. |
| Q3 2028 | Keuze van belangrijke onderwerpen, thema’s en aanbevelingen voor maatregelen voor de tweede werkagenda door vertegenwoordigende organisaties en ministeries. |
| Q4 2028 | Ministeries maken concept maatregelen in samenwerking met vertegenwoordigende organisaties. |
| Q4 2028 | Publicatie jaarlijkse voortgangsbrief Werkagenda. Een van de standaardbijlagen is een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling van het VN-comité Handicap. Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en om de overige 64 aanbevelingen |
| Q1 2029 | De concept maatregelen per ministerie zijn gereed inclusief een tijdspad, kosten en inzicht in de partijen die de maatregel gaan uitvoeren. |
| Q1 2029 | Ministeries organiseren een schriftelijke feedbackronde op de concept maatregelen voor vertegenwoordigende organisaties. |
| Q2 2029 | Het kabinet besluit over de maatregelen voor de tweede werkagenda. |
| Q4 2029 | Publicatie jaarlijkse voortgangsbrief Werkagenda. Een van de standaardbijlagen is een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling van het VN-comité Handicap. Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en om de overige 64 aanbevelingen |
| Q2 2030 | Verzending van de periodieke rapportage over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap in Nederland aan het VN-comité Handicap. Dit is een verplichting die in het VN-Verdrag Handicap staat. |
| Q3 2030 | Vaststellen en sturen tweede werkagenda 2031 – 2035 naar de Tweede Kamer |
| Q4 2030 | Publicatie jaarlijkse voortgangsbrief Werkagenda. Een van de standaardbijlagen is een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling van het VN-comité Handicap. Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en om de overige 64 aanbevelingen |
| Nog onbekend | Het VN-comité reageert op het periodieke rapport dat Nederland in Q2 2030 verstuurt. Hierna volgt een gesprek met vertegenwoordigende organisaties over de nieuwe aanbevelingen. |
| Q1 2033 | Evaluatie met vertegenwoordigende organisaties over de totstandkoming tweede werkagenda en evaluatie opgepakte aanbevelingen in de werkagenda. Dit dient als voorbereiding voor de derde werkagenda |
| Q2 2033 | Keuze van belangrijke onderwerpen, thema’s en aanbevelingen voor maatregelen voor de derde werkagenda door vertegenwoordigende organisaties en ministeries. |
| Q3 2033 | Ministeries maken concept maatregelen in samenwerking met vertegenwoordigende organisaties. |
| Q1 2034 | De concept maatregelen per ministerie zijn gereed inclusief een tijdspad, kosten en inzicht in de partijen die de maatregel gaan uitvoeren. |
| Q2 2034 | Ministeries organiseren een schriftelijke feedbackronde op de concept maatregelen voor vertegenwoordigende organisaties. |
| Q2 2034 | Het kabinet besluit over de maatregelen voor de derde werkagenda. |
| Q3 2035 | Vaststellen en sturen derde werkagenda 2036 – 2040 naar de Tweede Kamer |