Bijlage 1 - Routekaart aanbevelingen VN-comité Handicap 2026 – 2040
Deze routekaart laat de processtappen zien die het kabinet neemt om ervoor te zorgen dat de overige 64 aanbevelingen richting 2040 worden besproken met ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigende organisaties. De aanbevelingen worden zoveel mogelijk meegenomen in de tweede en derde werkagenda. Het kabinet besluit hier over in Q2 2029 voor de tweede werkagenda en Q2 2034 voor de derde werkagenda. Voor een aantal aanbevelingen zijn verdere analyses, politieke of financiële besluitvorming nodig voordat ze volledig kunnen worden uitgevoerd. 

	Q4 2026
	Publicatie jaarlijkse voortgangsbrief Werkagenda. Een van de standaardbijlagen is een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling van het VN-comité Handicap. Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en om de overige 64 aanbevelingen.

	Q1/Q2 2027
	VWS contacteert de ministeries die tot nu toe niet betrokken zijn bij de 
werkagenda en verdere uitvoering van het VN-Verdrag Handicap. Dit gebeurt als 
voorbereiding voor de dialoogsessies en als voorbereiding voor de 
tweede werkagenda.  

	Q1 2027
	Evaluatie met vertegenwoordigende organisaties over 
de totstandkoming eerste werkagenda en evaluatie opgepakte aanbevelingen in de werkagenda. Dit dient als voorbereiding voor de dialoogsessie(s).

	Q3 2027
	Dialoogsessie vertegenwoordigende organisaties en ministeries over 
de aanbevelingen van het VN-comité Handicap.

	Q4 2027
	Publicatie jaarlijkse voortgangsbrief Werkagenda. Een van de standaardbijlagen is een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling van het VN-comité Handicap. Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en om de overige 64 aanbevelingen.

	Q2 2028
	Dialoogsessie vertegenwoordigende organisaties en departementen over 
de aanbevelingen van het VN-comité Handicap.

	Q3 2028
	Keuze van belangrijke  onderwerpen, thema’s en aanbevelingen voor maatregelen voor de tweede werkagenda door vertegenwoordigende organisaties en ministeries.

	Q4 2028
	Ministeries maken concept maatregelen in samenwerking met vertegenwoordigende organisaties.

	Q4 2028
	Publicatie jaarlijkse voortgangsbrief Werkagenda. Een van de standaardbijlagen is een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling van het VN-comité Handicap. Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en om de overige 64 aanbevelingen

	Q1 2029
	De concept maatregelen per ministerie zijn gereed inclusief een tijdspad, kosten 
en inzicht in de partijen die de maatregel gaan uitvoeren.

	Q1 2029
	Ministeries organiseren een schriftelijke feedbackronde op de concept maatregelen voor vertegenwoordigende organisaties.

	Q2 2029
	Het kabinet besluit over de maatregelen voor de tweede werkagenda. 

	Q4 2029
	Publicatie jaarlijkse voortgangsbrief Werkagenda. Een van de standaardbijlagen is een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling van het VN-comité Handicap. Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en om de overige 64 aanbevelingen

	Q2 2030
	Verzending van de periodieke rapportage over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap in Nederland aan het VN-comité Handicap. Dit is een verplichting die in het VN-Verdrag Handicap staat.

	Q3 2030
	Vaststellen en sturen tweede werkagenda 2031 – 2035 naar de Tweede Kamer

	Q4 2030
	Publicatie jaarlijkse voortgangsbrief Werkagenda. Een van de standaardbijlagen is een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling van het VN-comité Handicap. Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en om de overige 64 aanbevelingen

	Nog onbekend
	Het VN-comité reageert op het periodieke rapport dat Nederland in Q2 2030 verstuurt. Hierna volgt een gesprek met vertegenwoordigende organisaties over de nieuwe aanbevelingen.

	Q1 2033
	Evaluatie met vertegenwoordigende organisaties over 
de totstandkoming tweede werkagenda en evaluatie opgepakte aanbevelingen in de werkagenda. Dit dient als voorbereiding voor de derde werkagenda

	Q2 2033
	Keuze van belangrijke  onderwerpen, thema’s en aanbevelingen voor 
maatregelen voor de derde werkagenda door vertegenwoordigende organisaties 
en ministeries.

	Q3 2033
	Ministeries maken concept maatregelen in samenwerking met 
vertegenwoordigende organisaties.

	Q1 2034
	De concept maatregelen per ministerie zijn gereed inclusief een tijdspad, kosten 
en inzicht in de partijen die de maatregel gaan uitvoeren.

	Q2 2034
	Ministeries organiseren een schriftelijke feedbackronde op de concept maatregelen voor vertegenwoordigende organisaties.

	Q2 2034
	Het kabinet besluit over de maatregelen voor de derde werkagenda.

	Q3 2035
	Vaststellen en sturen derde werkagenda 2036 – 2040 naar de Tweede Kamer
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1     Bijlage 1  -   Routekaart  aanbevelingen VN - comité Handicap   2026  –   2040   Deze routekaart laat de processtappen zien die het kabinet neemt om ervoor te zorgen dat de  overige 64 aanbevelingen richting 2040 worden besproken met ervaringsdeskundigen en  vertegenwoordigende organisaties.  De  aanbevelingen  worden zoveel mogelijk  meegenomen in de  tweede en derde werkagenda. Het kabinet besluit hier over in Q2 2029 voor de tweede  werkagenda en Q2 2034 voor de derde werkagenda. Voor een aantal aanbevelingen zijn verdere  analyses, politieke of financiële besluitvorming nodig voordat z e voll edig kunnen worden  uitgevoerd.     

Q4 2026  Publicatie j aarlijkse voortgangsbrief Werkagenda . Een van de standaardbijlagen  is   een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling   van het VN - comité  Handicap .   Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en  om de overige 64 aanbevelingen.  

Q1 / Q2 2027  VWS contacteert  de ministeries die tot nu toe niet betrokken zijn bij de    werkagenda en verdere uitvoering van het VN - Verdrag Handicap. Dit gebeurt als    voorbereiding voor de dialoogsessies en als voorbereiding voor de    tweede werkagenda.     

Q1 2027  Evaluatie   met vertegenwoordigende organisaties over     de   totstandkoming eerste werkagenda en evaluatie opgepakte aanbevelingen   in  de werkagenda. Dit dient als voorbereiding voor de dialoogsessie(s).  

Q3 2027  Dialoogsessie vertegenwoordigende organisaties en  ministeries   over    de   aanbevelingen   van het VN - comité Handicap .  

Q4 2027  Publicatie j aarlijkse voortgangsbrief Werkagenda . Een van de standaardbijlagen  is   een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling   van het VN - comité  Handicap .   Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en  om de overige 64 aanbevelingen.  

Q2 2028  Dialoogsessie vertegenwoordigende organisaties en departementen over    de  aanbevelingen   van het VN - comité Handicap .  

Q3 2028  Keuze van belangrijke    onderwerpen, thema’s en aanbevelingen voor  maatregelen voor de tweede werkagenda door vertegenwoordigende organisaties  en ministeries.  

Q4 2028  Ministeries maken concept maatregelen  in samenwerking met  vertegenwoordigende organisaties.  

Q4 2028  Publicatie j aarlijkse voortgangsbrief Werkagenda . Een van de standaardbijlagen  is   een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling   van het VN - comité  Handicap .   Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en  om de overige 64 aanbevelingen  

Q1 2029  De c oncept maatregelen per ministerie  zijn  gereed  inclusief een  tijdspad, kosten    e n   inzicht in de partijen die de maatregel gaan uitvoeren.  

Q1 2029  Ministeries organiseren een s chriftelijke feedbackronde op   de   concept  maatregelen  v oor vertege n woordigende organisaties.  

Q2 2029  Het kabinet besluit over de maatregelen voor de tweede werkagenda.   

Q4 2029  Publicatie j aarlijkse voortgangsbrief Werkagenda . Een van de  standaardbijlagen  is   een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling   van het VN - comité  Handicap .   Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en  om de overige 64 aanbevelingen  

Q2 2030  Verzending  van de  periodieke rapportage over de uitvoering van het VN - verdrag  Handicap in Nederland aan het VN - comité Handicap.   Dit is een verplichting die in  het VN - Verdrag Handicap staat.  

Q3 2030  Vaststellen   en sturen   tweede werkagenda 2031  –   2035   naar de Tweede Kamer  

Q4 2030  Publicatie j aarlijkse voortgangsbrief Werkagenda . Een van de standaardbijlagen  is   een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling   van het VN - comité  Handicap .   Dit gaat om aanbevelingen die met de werkagenda zijn ingevuld en  om de overige 64 aanbevelingen  

Nog  onbekend  Het VN - comité reageert op het period ieke   rapport dat Nederland in Q2 2030  verstuurt. Hierna volgt een gesprek met vertegenwoordigende organisaties over  de nieuwe aanbevelingen.  

Q1 2033  Evaluatie   met vertegenwoordigende organisaties over     de   totstandkoming  tweede   werkagenda en evaluatie opgepakte aanbevelingen   in  de werkagenda. Dit dient als voorbereiding voor de derde werkagenda  

Q2 2033  Keuze van belangrijke    onderwerpen, thema’s en aanbevelingen voor   

