Bijlage 1 inwerkingtreding crisiswetgevingsmaatregelen
	Wetgevingstraject
	Beoogde inwerkingtreding

	1e editie Vereenvoudigingswet
· Overeenkomsten en leges (voorkomt vertraging)
	1-4-2027


	2e editie Vereenvoudigingswet
· Bevoegd gezag voor nieuwe 110/150kV-projecten bij de provincie (versnelling enkele maanden tot twee jaar)
· Gedoogplicht van rechtswege in de ontwerpfase voor CO2-leidingen (voorkomt vertraging)
	1-7-2027

	Besluit versnellen energie- en CO2-projecten
· Vergunningvrije uitbreidingen midden- en hoogspanningsstations (zes tot achttien maanden versnelling)
· Vrijstellen mer-beoordelingsplicht ondergrondse hoogspanning (zes weken tot drie maanden versnelling)
· Planologische borging 110/150kV-netwerk (voorkomt vertraging)
· Bevoegd gezag CO2-leidingen bij het Rijk (voorkomt vertraging)
	Q3 2027

	Besluit procedurele versnellingen elektriciteitsprojecten vanaf 21kV
· Verkorte beroepsprocedures (tot anderhalf jaar versnelling)
	1-10-2026

	Besluit omgevingswet IenW Milieu 2027
· Coronageluid (voorkomt vertraging)
	1-7-2027

	Eu Grids Package
· Stikstofuitzondering elektriciteits- en waterstofprojecten (voorkomt vertraging van drie tot twaalf maanden)
	Q1 2027

	Beter benutten (mogelijk verschillende trajecten)
	2028

	Omgevingsrechtelijk sturen
	2028

	Projectspecifieke maatregelen
	2028



