Bijlage 1 inwerkingtreding crisiswetgevingsmaatregelen

| Wetgevingstraject | Beoogde inwerkingtreding |
| --- | --- |
| 1e editie Vereenvoudigingswet - Overeenkomsten en leges (voorkomt vertraging) | 1-4-2027 |
| 2e editie Vereenvoudigingswet - Bevoegd gezag voor nieuwe 110/150kV-projecten bij de provincie (versnelling enkele maanden tot twee jaar) - Gedoogplicht van rechtswege in de ontwerpfase voor CO2-leidingen (voorkomt vertraging) | 1-7-2027 |
| Besluit versnellen energie- en CO2-projecten - Vergunningvrije uitbreidingen midden- en hoogspanningsstations (zes tot achttien maanden versnelling) - Vrijstellen mer-beoordelingsplicht ondergrondse hoogspanning (zes weken tot drie maanden versnelling) - Planologische borging 110/150kV-netwerk (voorkomt vertraging) - Bevoegd gezag CO2-leidingen bij het Rijk (voorkomt vertraging) | Q3 2027 |
| Besluit procedurele versnellingen elektriciteitsprojecten vanaf 21kV - Verkorte beroepsprocedures (tot anderhalf jaar versnelling) | 1-10-2026 |
| Besluit omgevingswet IenW Milieu 2027 - Coronageluid (voorkomt vertraging) | 1-7-2027 |
| Eu Grids Package - Stikstofuitzondering elektriciteits- en waterstofprojecten (voorkomt vertraging van drie tot twaalf maanden) | Q1 2027 |
| Beter benutten (mogelijk verschillende trajecten) | 2028 |
| Omgevingsrechtelijk sturen | 2028 |
| Projectspecifieke maatregelen | 2028 |