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Bij deze bied ik u, mede namens de minister van Economische Zaken (EZ), de zevende voortgangsrapportage aan over het programma vervanging onderzeebootcapaciteit (VOZBT)[footnoteRef:1]. Deze rapportage beschrijft de ontwikkelingen vanaf 1 januari 2026 tot en met 30 juni 2026, aangevuld met belangrijke ontwikkelingen in de periode daarna. Deze rapportage is in lijn met de eerdere rapportages, die zijn gebaseerd op de uitgangspuntennotitie groot project vervanging onderzeebootcapaciteit.[footnoteRef:2] [1:  Het vertrouwelijk deel van de bijlage 'Programma Vervanging Onderzeebootcapaciteit' is ter inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt]  [2:  Kamerstuk 2022D03175, 28 januari 2022.] 

Twee jaar geleden, op 30 september 2024, werd de leveringsovereenkomst met Naval Group ondertekend. Sindsdien is consequent doorgewerkt aan de uitvoering van deze overeenkomst, de transitie van de Onderzeedienst in Den Helder en het hierbij betrekken en versterken van de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis (NLDTIB). In de opeenvolgende voortgangsrapportages heeft u de voortgang kunnen volgen.
In bijgevoegde rapportage meld ik voor het eerst vertraging bij het halen van een mijlpaal. Na de succesvol afgeronde System Requirement Review (SRR)-mijlpaal, heb ik u geïnformeerd over de start van de System Design Review (SDR). De afronding van deze mijlpaal was gepland voor het einde van het eerste kwartaal van 2026. De technische uitwerking van het ontwerp van de Orka-klasse blijkt echter meer tijd te vergen dan in de planning was voorzien. Om een solide basis te bereiken in voorbereiding op de (detail)engineering, wordt verdiepend onderzoek uitgevoerd dat tot in oktober 2026 duurt. Het onderzoek past binnen de overkoepelende mijlpalenplanning. Desondanks wil ik graag benadrukken dat de voortgang hierop de aandacht heeft. 
De eerstvolgende halfjaarlijkse voortgangsrapportage ontvangt uw Kamer op 1 april 2027.

De staatssecretaris van Defensie,
D.G. Boswijk
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1
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