Data verwerking parameters Belastingplan 2027 door Belastingdienst en marktpartijen

Volgens het reguliere behandelschema, stemt de Tweede Kamer op 12 november over het pakket Belastingplan. Daarna zet de Belastingdienst alle aanpassingen uit het pakket Belastingplan 2027 per 1 januari 2027 klaar voor tijdige inwerkingtreding, inclusief de doorwerking van nota’s van wijziging en amendementen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de relevante data in dit proces tot het einde van het jaar.

| Datum | Parameters voor: | Wat gebeurt er als deze datum niet wordt gehaald? |
| --- | --- | --- |
| 12 nov | stemmingen Tweede Kamer volgens de reguliere planning |  |
| 20 nov 12:00u | - inkomstenbelasting | - De Belastingdienst kan bij het opleggen van de massale voorlopige aanslagen 2027 geen rekening houden met wijzigingen van parameters van na deze datum. Dit leidt tot onjuiste teruggaven en te betalen bedragen. - Belastingplichtigen die een juist berekende voorlopige aanslag willen, moeten zelf een nieuwe voorlopige aanslag aanvragen. Doen zij dat niet, dan leidt dit tot extra bijbetalingen/teruggaven bij de aanslagregeling in 2028. |
| 20 nov | - loonbelasting | - De Belastingdienst kan bij het aanleveren van parameters voor de loonbelastingtabellen bij de softwareleveranciers geen rekening houden met wijzigingen van na deze datum. Gevolg is dat werkgevers de loonbelasting in het eerste kwartaal berekenen met niet-actuele loonbelastingtabellen. - Per 1 april 2027 moeten nieuwe loonbelastingtabellen worden uitgebracht. - Het gevolg is dat loon- en inkomstenbelasting voor 2027 minder goed op elkaar aansluiten, met als gevolg extra bijbetalingen en teruggaven, en extra belastingplichtigen die aangifte moeten doen bij de aanslagregeling inkomstenbelasting 2028. |
| 1 dec | - energiebelasting - vliegbelasting - belasting op leidingwater - kolenbelasting - afvalstoffenbelasting - overdrachtsbelasting - schenk- en erfbelasting - belasting van personenauto’s en motorrijwielen - omzetbelasting (verschuiving tussen laag en algemeen tarief) | - Dit is de uiterste datum voor verwerking van parameters voor deze middelen voor tijdige verwerking per 1 januari 2027. Onderdeel daarvan is aanlevering bij marktpartijen die zich ook tijdig op de wijzigingen moeten voorbereiden. Marktpartijen kunnen een langere doorlooptijd nodig hebben dan 1 maand (denk bijv. aan inwerkingtreding btw sierteelt per 1 januari 2028). - Er is geen hersteltraject ingericht ingeval parameters na 1 december 2026 worden gewijzigd. Er moet van middel tot middel, ook in overleg met de markt, worden bezien of er mogelijkheden zijn en zo ja welke. Hoe dan ook leidt dit – waar nog mogelijk – tot extra werk ten koste van andere werkzaamheden. |
| 15 dec | - accijns - BES | - Dit is de uiterste datum voor verwerking van de parameters voor de accijns door de Douane en van parameters voor de middelen van Belastingdienst/Caribisch Nederland. |
| 15 dec | stemmingen Eerste Kamer volgens de reguliere planning |  |
| - Indien de Eerste Kamer het Belastingplan 2027 verwerpt, zijn de Belastingdienst en marktpartijen bij de voorbereidingen voor 2027 in retrospectief uitgegaan van onjuiste parameters. Dit leidt tot de gevolgen zoals hierboven beschreven. - Indien de Eerste Kamer een Novelle op het Belastingplan 2027 aanneemt waarmee parameters worden aangepast, ontstaan voor die parameters de gevolgen zoals hierboven beschreven. |  |  |

Voor de meeste belastingmiddelen (onder meer de inkomstenbelasting en de energiebelasting) geldt dat deze in een (technische) jaarcyclus worden geheven. Dat betekent dat het technisch niet mogelijk is parameters tussentijds in de loop van het jaar aan te passen. Uitzonderingen daarop zijn onder meer de omzetbelasting (aanpasbaar per kwartaal) en de accijnzen. Tussentijdse aanpassingen vergen wel extra werkzaamheden, die aparte besluitvorming vergen over de inpasbaarheid in het IV-portfolio.